财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：     青少年科技科普活动

项目单位：     海南省科学技术协会

主管部门：

评价时间：    2016年1月1日至 2016年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术协会

上报时间：2017年7月18日

项目绩效目标表

项目名称：青少年科技科普活动

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 指标1：参加活动学生人数 | 参加各类科技科普活动学生人数逾45000人 | 100% | 90-99% | 80-89% | 80%以下 |
|  | 指标2：参加活动教师人数 | 参加各类科技科普活动教师人数逾5000人 | 100% | 90-99% | 80-89% | 80%以下 |
|  | 指标3：参加活动学校个数 | 参与科技科普活动学校逾500所 | 100% | 90-99% | 80-89% | 80%以下 |
| 成效指标 | 指标1：学生 | 青少年创新精神和实践能力得到增强 | 提高10个以上百分点 | 提高7-9个百分点 | 提高4-6个百分点 | 提高3个以下百分点 |
|  | 指标2：教师 | 科技辅导员队伍的科学素质和技能得到提高 | 提高10个以上百分点 | 提高7-9个百分点 | 提高4-6个百分点 | 提高3个以下百分点 |
|  | 指标3：学校 | 为学校拓展校外教育活动新模式，培养学生综合素质，推动青少年科普活动再上新台阶。 | 提高10个以上百分点 | 提高7-9个百分点 | 提高4-6个百分点 | 提高3个以下百分点 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省科协青少部 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省科学技术协会 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吴丽莎 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65340396 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道69号9号楼7楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 160 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 160 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 160 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 160 |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 蔡松金 |  | 主任 |  |  |  | 省科协办公室 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 吴钟海 |  | 部长 |  |  |  | 省科协组人部省 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 蒋峰 |  | 部长 |  |  |  | 科协普及部 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 陈冬霞 |  | 部长 |  |  |  | 省科协青少部 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 吴丽莎 |  | 部长 |  |  |  | 省科协学会部 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 王树明 |  | 专职副书记 |  |  |  | 省科协机关党委 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

青少年科技科普活动项目绩效评价报告

2016年，省科协青少部在省科协党组的领导和中国科协青少年科技中心指导下，团结协作，求真务实，扎实工作， 围绕工作重点，开展各项青少年科技科普活动，经费使用正常、及时，实施效果良好。现将项目工作的实施情况总结汇报如下：

- 项目概况

- 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

多年来，省科协青少部在省科党组的领导和中国科协青少年科技中心的指导下，致力于开展各类全国性、全省性青少年科技竞赛活动和主题科普活动。为推动我省青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励青少年优秀人才的成长做出了积极贡献。2016年竞赛类项目主要有：1、举办第28届海南省青少年科技创新大赛，推荐优秀项目和选拔优秀选手参加31届全国青少年科技创新大赛。2、举办省青少年机器人竞赛，组队参加第16届全国青少年机器人竞赛。3、抓好五学科中学生联赛的组织管理工作，参加全国决赛。4、举办首届“奥妙万千.海南省青少年科普知识大赛”活动。5、举办第八届“七巧科技”竞赛活动，组团参加全国竞赛。6、组队参加第十八届“飞向北京-飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛总决赛。7、举办第十届科普小先生演讲比赛。2016年主题科普活动主要有：1、开展“梦想航天”科普系列活动。2、开展大手拉小手科普报告海南行活动。3、开展科学调查体验活动暨科技馆进校园活动。4、开展青少年高校科学营活动。5、英特尔@求知计划工作。6、组织青少年参加全国科普日活动。此外还举办了2016年青少年科技教育骨干教师培训班、举办全省青少年机器人竞赛教练员培训班等各类科技教师培训，选派多名教师参加在外省举办的机器人、科学影像活动、科学调查体验活动以及魔抓活动等专题培训。抓队伍建设，提高我省科技教师综合素质。

- 项目绩效目标

本年度完成所有全国性、全省性青少年科技竞赛活动和主题科普活动。以竞赛活动带动学校的科技教育，促进青少年科技素质提升，抓科技辅导员队伍培训，提高自身能力建设。

- 项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况

项目预算资金160万元，资金来源为省级财政资金。2016年已到位资金160万元。

- 项目资金使用情况

在省科协、财政厅的重视和支持下，青少年科技科普活动项目按照年度计划做好预算、实施、报账等环节，为项目的按时完成打下了基础。至2016年12月底，项目经费已全部支出，经费使用率达100%。

- 项目资金管理情况

青少年科技科普活动项目的组织策划、实施，项目经费的使用计划和安排等具体事宜由省科协青少部负责。预算的审核和项目报账由省科协办公室具体负责，并由省科协领导审批。办公室负责具体项目经费支出的监督和审核，确保项目经费按计划、按规定使用。

在资金使用过程中，严把监督审核关，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经有关部门审核确认后再付款，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目实施情况

1.举办第28届海南省青少年科技创新大赛。4月，“中国梦·科学梦·青春梦”第28届海南省青少年科技创新大赛颁奖典礼在海南大学举行。全省共有市县、省属学校24支代表队参赛，包括竞赛活动和展示活动两个系列。此次创新大赛共申报青少年科技创新成果356项、科技创意30项、科技教师创新成果48项、少儿科幻绘画244幅、青少年科技实践活动50项、科学DV作品53个。

2.举办海南省青少年机器人竞赛。 5月，2016年海南省青少年机器人竞赛在文昌开赛。有来自全省21支代表队的51支队伍，200多名选手和教练员老师参加了竞赛。竞赛进行了机器人综合技能、VEX机器人工程挑战和机器人足球、机器人创意、FLL机器人工程挑战赛等五个项目竞赛。竞赛设一、二、三奖等和优秀教练员奖。

3.第八届海南省“七巧科技”竞赛.  10月，在琼海市嘉积中学举行第八届海南省青少年“4D、七巧科技”创意比赛活动。全省各市县中小学校和校外教育机构共38个代表队，近200名中、小学生参加了此次比赛。竞赛分为“七巧科技”和“4D 科技创意”比赛。

4.参加第十八届“飞向北京-飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛总决赛。 “飞北赛”第五次落户海南”。本届“飞北”总决赛共历时三天，赛事项目包括“天戈直升机赛”、“天戈遥控直升机赛”、“橡筋动力直升机赛”、“火箭助推滑翔机竞时赛”、“弹射飞机竞时赛”、“仿真纸飞机直线距离赛”、“手掷飞机直线距离赛”等20余项比赛项目。海南代表队共有40多名选手参加美嘉欣四轴计时项目、米奇电动自由飞等项目比赛，还选派20名科技教师作裁判助理参加本次大赛的裁判工作。

- 第十届海南省“科普小先生”演讲比赛。10月，全省各市县和省直属学校的88名中小学生参加决赛。本届活动以“携手核安全  共创和谐家园”为演讲主题，比赛分为小学生组、初中组、高中组三个组别。本届比赛对加强核电和核安全科普知识的宣传与推广，扎实推进我省核安全文化建设，提高中小学生对核能、核安全的认识，培养青少年正确的核安全观起到了积极的促进作用。

6.五学科竞赛活动。我省1人获得化学竞赛决赛二等奖,签约清华大学，2人获三等奖。1人获得全国信息竞赛银牌，是我省选手近几年来在全国大赛中取得的最好成绩。8人获得全国生物竞赛铜牌。2人获得全国数学竞赛银牌，2两人获得铜牌。6人获得全国物理竞赛三等奖，其中3人签约中国科技大学。

7.奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛。大赛由省科协、省教育厅主办，海南广播电视总台青少频道承办。12月，经过3个月的校园选拔赛于2016年12月全省21支队伍进入复赛，产生6支队伍键入决赛。经过三轮比赛的激烈对决，最终由万宁中学代表队摘得桂冠，蝉联冠军。海南热带海洋学院附属中学代表队获得亚军，海南省农垦实验中学、三亚市第一中学、东方市东方中学及琼中思源学校获得优秀团体奖。此外，大赛还通过微信投票和比赛中表现优异6名同学颁发了“科普之星”奖。 本次“奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛”获得了全省各级中学的积极响应，为广大中学生普及了科学知识，使青少年全面了解全球科学技术发展情况，培养了青少年对科学技术及科普小知识的兴趣。

8.开展“梦想航天”科普系列活动。3-12月，全省15所中小学校开展太空种子种植活动。在科技辅导老师的指导下，同学们对烟航优3号黄瓜、宇椒1号甜椒、宇番1号番茄等7种太空种子与传统种子种植进行对比科学实验。11月，航天科普报告活动走进海南校园。中国工程院院士龙乐豪等3名航天科普专家分别在海口市、定安县、琼海市、文昌市、万宁市的部分中小学校作12场航天科普报告，5000多名师生参加报告会。12月,在彩虹生态科普农场、文昌航天育种基地举办了3场航天科技体验营活动，来自海南中学、海口市一中、四中、定安黄竹小学的180多名学生在老师的带领下学习航天科技知识，体验水火箭发射操作、橡筋动力机操作、无线电测向等科普活动。本次活动提高了同学们对航空航天科学的兴趣，增长了航空航天的科普知识，增强了动手实践能力，收到了很好效果。

9.开展大手拉小手科普报告海南行活动。11月，在中国青少年科技中心的支持下，邀请中国科学院老专家科普报告团徐德诗教授等8位专家来琼开展“大手拉小手科普报告海南行”活动。专家们在海口市、文昌市、定安县、琼海市、万宁市等5个市县，为全省中小学校师生带来30场前沿科普讲座，15000多师生参加报告会。 报告内容涉及通信、教育、航天、科学创意、生命科学等领域，深受师生们欢迎。科普报告为同学们提供了一个与科学家面对面交流、零距离接触的机会，极大的激发了广大青少年爱科学、学科学、用科学的强烈兴趣，开阔了他们的视野。

10.科学调查体验活动科技馆进校园活动。按照中国科协青少年科技中心的要求，组织学校开展以“走进创客，体验创新”为主题的2016年海南省青少年科学调查体验活动，以《活动手册》为指导，组织青少年以学校、班级或小组进行科学调查和科学探究活动，并在全国活动主题网站上传调查结果。开展手抄报、创意系列比赛。省科协、教育厅先后两次组织师生在定安县黄竹彩虹农场举行“走进创客，体验创新”2016年科学调查体验活动。万宁市二中、文昌中学、琼海市嘉积二中、屯昌县红旗小学荣获优秀活动示范学校；蔡程老师的《体验探究快乐 放飞成长梦想》航模实践活动获优秀教师作品;蔡亦佳等3位同学获优秀学生作品奖。

11.开展青少年高校科学营活动。7-8月，选拔80名在校高中生和8名带队老师参加全国青少年高校科学营活动。主要推荐我省品学兼优、热爱科学、有科技特长的学生，并适当向我省黎苗族地区，尤其是在县级以下基层学校组织选拔。分别前往北京、上海等6所高校参加活动。

12.英特尔@求知计划工作。开展“变废为宝，从我做起”求知计划主题活动。省科协安排海口市两所具有实力的学校承担1500名学生的培训任务。选派了2名科技骨干教师参加求知计划创客全国培训班学习。同时，也承担了求知计划新增项目魔抓创意的培训任务，共有80名学生分别在屯昌红旗中学和海口市第一中学参加创意学习，并参加全国求知计划魔抓创意编程大赛。

13.组织青少年参加全国科普日活动。 9月17日，组织学生在海口名门广场参加全国科普日启动仪式。同学们为广大观众展示他们在学校学习的科技成果，有自动化鱼菜共存系统，有各式各样的机器人，还有学生亲自动手制作的“变废为宝”以及“创客”作品。特别是动手实践活动区，观众排起长长的队伍，不断挑战“手不能抖”科普器材的最高分，并领取竹签、橡皮塞等制作器材，亲自动手制作一个“不倒翁”。 广大观众通过这个舞台，从我们身边熟悉的事例，发现科学原理，激发科学兴趣，倡导科学生活方式，尽情体验科学魅力，放飞科学梦想。同时，全省市县学校也组织学生开展不同形式的科普活动。

- 项目管理情况

1.项目中各类科技竞赛均制定竞赛规则，如《海南省青少年科技创新大赛规则》、《海南省青少年机器人竞赛规则》、《海南省中学生五项学科竞赛管理办法》等。竞赛严格按照竞赛规则，完成申报、评审等环节，做到公平公正，并在海南省科协网站上对获奖名单进行公示，接受社会监督。项目中各类主题科普活动均制定详细的活动方案，分工明确，做到活动保质保量，达到预期效果。

2.加大宣传力度。各类科技竞赛和科普活动在宣传方面加强力度，省科协与海南广播电视总台青少频道签订合作协议，连续跟踪报道海南省青少年科技创新大赛和“奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛”。我省开展的青少年科技科普活动还在海南日报、海口晚报、南国都市报，以及南海网、人民网作了详细宣传报道，既扩大项目的社会影响，又积累了项目成果。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

至2016年12月底止，青少年科技科普活动项目工作已基本完成，本项目经费预算人民币160万元。截至年底项目下拨经费已使用完毕并完成报账工作。在项目实施阶段，省科协青少部在开展每项竞赛和科普活动时，多次与合作方协商，货比三家，争取将各项费用谈到最低，每一笔费用支出都严格按照财政财务规范化管理要求进行审核，严格财务程序报销，项目款控制良好，使用充分，效率提高。

2.项目的效率性分析

项目的各类科技竞赛和科普活动严格按照年初制定的总体规划，按照时间进度逐个实施。2016年上半年完成了海南省青少年科技创新大赛等3项科技竞赛以及2项主题科普活动，下半年完成了4项科技竞赛以及4项主题科普活动。均高质量地完成了各类子项目，受到学生、家长及社会的好评。

- 项目的效益性分析

本年度的各类科技竞赛活动均评选出一、二、三等奖，并设有优秀辅导员奖和优秀组织奖等奖项。省青少年科技创新大赛加大奖励力度，获省优秀科技辅导员，每人奖励800元。获省科协主席奖，每人奖励2000元。获省优秀组织单位，每个单位奖励5000元。“奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛”冠军团队奖励20000元，亚军团队奖励10000元，优秀团队奖励5000元，“科普之星”奖励2000元，优秀组织奖2000元。2016年，我省中小学师生积极参加各类主题科普活动，受益总人数约5万余人。

通过开展各类全国性、全省性青少年科技竞赛活动和主题科普活动。为推动我省青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励青少年优秀人才的成长做出积极贡献。同时，提高科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展。

- 项目的可持续性分析

多年来，我省持续开展各类科技竞赛，省创新大赛已成功举办28届，省机器人竞赛已成功举办18届，七巧科技竞赛已成功举办8届，科普小先生演讲比赛已成功举办10届。省科协在每年项目的实施中，根据中国科协的要求和本省的实际情况，适时调整竞赛规则，重视工作机制的建设，为竞赛的可持续发展提供了保障。每年的科普活动，也会根据中国科协的要求更换活动主题，科普活动形式多样，内容丰富，我省青少年科学素质逐年提高。今后将继续扩大项目在全省中小学的覆盖面，加强项目延伸跟踪管理，完善经费保障，争取受益学校和参与活动师生人数逐年提升。

- 综合评价情况及评价结论

对照本项目绩效目标表，综合评价情况及结论见附件。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 主要经验

1.领导高度重视。青少年科技科普活动得到了省科协领导的高度重视，也得到了省教育厅相关部门和领导的大力支持。其中在省青少年科技创新大赛中，省人大常委会副主任、省科协主席康耀红出席大赛闭幕式，并为科协主席奖获得者颁奖。海南大学作为协办单位，为大赛免费提供了竞赛场地，使本届大赛环境好、规格高，受到广泛好评。

2.加大奖励力度。省科技创新大赛及“奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛”均设置了高额奖金，吸引学生和科技辅导员广泛参与，推动了竞赛的普及。

3.加大宣传力度。海南广播电视总台青少频道作为创新大赛及“奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛”的协办单位，连续跟踪报道大赛筹备、开幕式、闭幕式等盛况，并对部分优秀项目进行了专题采访。并在电视台、微博、微信等平台为大赛做全方位宣传报道。

（二）存在问题

1.发达地区和欠发达地区的学生作品质量差距大、参与活动程度不同。科技辅导员申报的作品质量有待提高，科技创新涉及的领域不够前沿，选择的创新课题研究深度也不够。

2.部分学校支持力度不够，奖励、鼓励机制不健全，科技辅导员参与科技科普活动积极性不高。

（三）有关建议

1.争取各级领导加强和重视青少年科技活动，对青少年科技活动提供必要的人力、物力和财力的支持。

2.加强和教育行政部门联系，要协同配合，发挥社会资源优势，推动学校科技教育。

3.加强青少年科技辅导员队伍管理和建设，建立和完善科技教师的考核、奖励制度，组织辅导员进行参观、学习和培训，不断提升辅导员的素质和能力。

4.调动青少年参与科技活动的积极性和兴趣，多开展动手做的科普活动，着重探究科学问题，培养青少年的科学思维和动手能力。