财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价       √完成结果评价

项目名称：   学会能力提升

项目单位：    省科协

主管部门：

评价时间：    2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门      √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组    √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月15日

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 举办科技论坛 | 4次 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 评选海南省青年科技英才计划项目 | 15个 | 15 | 12 | 10 | 8 |
|  | 评选星级学会 | 8个 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 效益指标 | 促进科技工作者学术水平的提高、学科的发展和繁荣 | 参加人数1000人次，提交论文100篇，提交科技工作者建议4篇 | 参加人数1000人，提交论文100篇，科技工作者建议4篇 | 参加人数800人，提交论文60篇，科技工作者建议2篇 | 参加人数600人，提交论文40篇，科技工作者建议1篇 | 参加人数400人 |
|  | 通过省级学会初评举荐，支持优秀青年科技工作者开展科研 | 通过项目验收 | 90% | 80% | 70% | 60% |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省科协学会部 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 | 吴丽莎 | 联系电话 | 65332223 |
| 地址 | 海口市美兰区国兴大道海南广场9号楼 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 380 | 实际到位资金（万元） | 380 | 实际使用情况（万元） | 379.93 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 380 | 省财政 | 380 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 91 |
| 评价等次 | 优秀You |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

海南省科协学会能力提升项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# 海南省科协学会能力提升项目通过以学会为抓手，以项目为核心，推动学会团结动员广大科技工作者创新争先，推动科学事业的繁荣和发展、科学技术的普及和推广以及科技人才的成长和提高。通过项目带动，切实提升学会服务科技工作者能力，服务创新驱动发展能力、服务提升全民科学素质能力、服务党和政府科学决策以及自我发展能力，在服务大局、服务地方、服务群众等方面找准工作切入点、结合点和着力点，为建设海南自贸港提供科技和人才支撑。

# （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 1.项目基本性质和用途

# 海南省科协学会能力提升项目为长期项目，每年开展。项目分为星级学会评估、学会科技服务站、企会协作创新项目、学术交流项目、学会科普项目和青年英才创新计划项目等部分，每个部分都由学会组织并申报，经专家评审委员会评审，省科协党组会、主席办公会审核批准，公示无异议后确定项目名单。

# 项目作用在于调动各省级学会的积极性，发挥学会人才荟萃、跨部门、联系广泛的优势，广泛开展学术交流，宣传科学知识，帮助企业和基层解决难题，发现和举荐人才，进一步促进学会能力的提升和发展，更好地为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

# 2．项目的主要内容和涉及范围

# 项目的主要内容为：①评选2019年度星级学会；②青年科技英才创新计划项目；③设立学会科技服务站项目；④学会科普项目；⑤企会协作项目；⑥举办学术交流活动；⑦举办学会秘书长培训。

# 项目涉及范围：省级学会、高校科协、企业科协、市县科协、青年科技工作者。

# （二）项目绩效目标

# 1. 项目绩效总目标

# 密切联系科技工作者，着力提升学会服务社会、服务科技工作者、服务自身发展、服务政府决策等各方面能力的加强，打造一批示范学会；搭建高层次的学术交流平台，提升学术交流活动的质量，促进科技工作者学术水平的提高、学科的发展和繁荣；发挥学会的智力优势，做好科普工作，为提升全民科学素质服务；为青年科技工作者提供发展平台，统筹 “最先一公里”和“最后一公里”的发展，促进青年科技工作者的成长。

2. 项目绩效阶段性目标

①项目筹备阶段，拟发项目申报通知；

②有关省级学会、协会、研究会，市县科协，企业科协和相关科技工作者申报项目；

③组织专家评审会进行项目评审；

④报省科协党组会和主席办公会批准；

⑤公示；

⑥签订项目合同，拨付项目经费；

⑦项目承担单位实施项目；

⑧省科协实施监督，项目实施单位和个人报送项目总结及有关材料。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目财政预算资金为380万元，实际拨付380万元，拨付率为100％，部分项目经费不足，由学会自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

本项目经费预算及实际使用情况:收入380万元，开支379.93万元。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

# 在确保资金拨付合法、合规的前提下，及时、高效的拨付项目资金。评审结果公布后，要求各有关单位及时签订项目合同书，开具税务发票，按照报销审批程序，及时拨付项目资金。在实际拨付项目资金过程中，严格遵守财务制度的有关规定，要求各项目承担单位资金使用过程中，要严格按照有关规定执行，合理进行开支，避免不必要的开支。省科协成立项目督查小组，负责对项目资金的使用进行监督，要求项目承担单位报送资金使用明细和支出凭证复印件等。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 按照年度财政经费情况，结合实际，发布项目申报通知，符合规定的学会（协会、研究会），市县科协，企业科协以及相关单位和个人，按照通知要求，填写项目申请书，进行申报。省科协学会部负责汇总项目申报的信息，组织召开专家评审会，对项目进行评审，评审结果经省科协党组会和主席办公会批准，在科协网站公示5个工作日后，下达确定项目的通知，并和获得项目的有关单位签订项目合同。

# 各有关单位按照项目合同内容，根据实际情况，开展项目，省科协负责项目的跟踪和落实，参加各个项目的开展，项目结束后报送项目总结、资金使用明细和支出凭证复印件。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 1.加强申报管理。在项目申报前进行项目申报动员，说明项目申报的各项要求，提醒注意项目申请时注意事项和时间节点等。

# 2．加强财务管理。一是项目承担单位必须签订项目合同书，合同书中明确写明经费开支情况，开支必须严格按照有关财务规定和标准执行。经学会部和办公室审核后，呈分管领导审批；二是按照财务规章制度要求，拨付资金时，必须手续齐全，要求开具正规的税务发票。三是对不同项目类别给予不同的资助标准，不一刀切。根据项目类别和内容，支持的资金不同。

# 3. 加强学会规范管理。举办2019年秘书长培训班，邀请中欧会计师事务所欧学旺会计师对社团财务在资金管理和使用方面存在的问题进行讲解，强调学会项目资金的规范使用管理。

# 4.加强后期的跟踪和管理。按项目合同，进行分类对待，对于本该完成但未及时完成的进行催促；对于跨年度实施的项目进行跟踪，因特殊情况需延期的要求提交申请，说明情况；对于已经完成的项目，要求报送项目总结、有关成果材料、资金使用明细和支出凭证复印件等。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 按照要求，2019年学会能力项目已较好的完成，个别跨年度完成的项目按计划进行。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目启动后，严格实行事前控制、事中控制和事后控制，严格控制各项费用，项目在预算范围内，无增加。

（2）项目成本（预算）节约情况

①项目承担单位尽量节约成本，如：在保证项目质量的前提下，选择公共性、免费性的场地，减少活动开支。

②严格按照有关财务规定，避免超标准支出和不必要的支出。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照项目合同，要求完成的各类项目基本已完成，并按照要求报送相关材料；跨年度实施的项目，按照计划进行。

（2）项目完成质量

各有关项目承担单位始终按照项目合同和有关要求有条不紊地推行项目。按时、按质、按量完成了任务，取得满意的效果，达到了项目预期目的。2019年共评出星级学会7个；支持海南省青年科技英才创新计划项目25个；评出创新驱动助力工程项目38个（其中学会科技服务站14个，学会开展科普活动项目21个，企会协作项目3个，科技成果孵化基地建设项目1个）；举办海南橡胶·槟榔·椰子“三棵树”产业科学发展研讨会，设“天然橡胶产业科学发展专题研讨会”、“椰子产业科学发展专题研讨会”、“槟榔产业科学发展专题研讨会”、“热带作物产业融合发展专题研讨会”4个专题分会场，会议现场签约合作项目3个，形成产业发展建议书4篇；举办学会秘书长培训班1期。一年来，通过项目带动，积极引导各省级学会规范学会管理，有序开展各项活动，不断提升学会创新和服务能力，取得了较好的成绩。例如，在学会管理方面，8个学会按时完成换届选举工作，全年学会年审率达92.65%，指导8个省级学会成立学会党支部，党建工作覆盖率达95.8%，解除学会业务主管关系2个，注销省级学会1个。在学会承接政府职能方面，2019年各省级学会共承接政府转移职能或购买政府服务71项。例如，省电子学会承接海南海事局沿海甚高频通信系统改扩建工程通信覆盖效果测试与分析项目；省环境科学学会承接海南省排污许可证管理制度技术研究项目；省气象学会承接省气象学会雷电防护装置检测技术人员能力评价测试；省人工智能学会承接海口市商务与会展产业智慧服务平台初步设计及概算编制邀标及评审项目；省质量学会全年承接工业和信息化部、科技司、省卫健委等10多个政府部门委托，累计开展工业质量品牌建设、项目调查等项目14项。在学会开展活动方面，据不完全统计，省级学会共开展学术交流活动252次，参加人数31038人次，提交论文1001篇。全年学会共举行科普教育、讲座547次，发放科普宣传材料154150份，科普活动覆盖人数116272人。2019年“全国科普日”活动期间，获得省科协科普项目资金支持的省级学会积极参加海口主会场活动。省物理学会、省解剖学会、省微生物学会现场展示科普展品，积极开展互动；省生物学会、省环境科学学会、海南南海经济技术研究院、省知识产权协会围绕“垃圾分类”主题，科普垃圾分类相关知识；省营养学会、省茶叶学会在组织专业人员积极宣传健康科普知识。学会深入基层服务地方、服务群众198次，参与活动23996人次。例如，省蜂业学会为省科协养蜂科普示范基地进行技术指导，举办扶贫培训班5期，受益群众100余人次，带动44户建档立卡贫困户增收脱贫；省博士协会在文昌市设立科技服务站，组织带领我省博士党员针对文昌产业发展建言献策；省无公害农产品协会组织会员参加省供销社举办的全国扶贫日爱心扶贫大集市活动，开设两个扶贫知识宣传点和定点帮扶村农产品销售点，帮助贫困户销售农产品。各省级学会准确把握“服务科技工作者”职能定位，积极开展表彰、举荐科技工作者，反映科技工作者建议等活动，全年累计反映科技工作者建议15条，表彰、奖励举荐科技工作者460人。2019年12月，组织开展2015-2018年度青创项目结题验收评审会，经专家评审，同意通过验收项目17个。申请延期验收项目5个。终止项目1个，项目结余资金目前正在协调退回省科协。据统计，通过结题验收的17个项目验收成果共发表论文52篇，其中，发表SCI、EI论文26篇，中文核心期刊15篇，获得发明专利5项，培养硕士研究生2人。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目精心策划，周密部署，科学实施，规范管理，较好的完成了预期目标。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，进一步激发学会活力，学会积极为科技工作者搭建不同层次、不同形式的学术交流平台，活跃学术思想，促进了学科发展和助力经济社会发展；积极组织科技工作者下基层、下农村、下学校、下社区开展科普讲座、宣传、培训等活动，在社会上弘扬科学精神，普及科学知识，推广科学技术，传播科学思想和科学方法，进一步提高公民科学素质；积极推动学会在创新发展中主动作为，为企业解决技术难题、为人民群众生产生活排忧解难、为建设美好新海南提供科技和人才支撑。

# 4. 项目的可持续性分析

# 党的十八大以来，以习近平总书记为核心的党中央高度重视科技创新；群团组织的改革和承接政府职能的转移的推进，迎来了学会发展的春天；“科技三会”的召开，充分表明了党和国家对科技工作和科技工作者的高度重视。省科协学会能力提升项目的实施符合党中央以及国家各项文件精神，项目的实施，对提高科技工作者的积极性，对科技工作者的成长成才，对学术的繁荣和社会的发展、对学会实现治理体系的改革和治理方式的转变有着重要的积极作用。希望在财政允许的情况下，加大资金支持开展此项目。

# 五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 94 |
| 评价等次 | 优秀 |

本项目的预定目标的设定、规划基本能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，项目单位的组织能力和科学决策水平也能保障项目顺利建设并保质如期达到预定目标。总体来说，决策上科学合理，在管理上规范，成效显著，综合评价为“优秀”。

# 六、存在的问题和建议

# (一)存在问题:

# 1.外部政策环境有待优化，学会在财税、承接政府转移职能方面需要进一步得到政府和社会的支持。

# 2.个别学会在财政项目资金使用方面存在不规范现象，治理结构和运行机制需要进一步规范。

# 3.项目资金拨付时间较晚，影响个别项目执行进度。

# 4.申报青年科技英才项目人数较多，资助青年科技工作者开展科研项目的资金有限。

(二)改进措施:

# 今后将提前筹划项目实施，于上一年度下文征集项目申报，并加快项目评审、资金拨付等实施环节，让项目实施单位尽早拿到项目资金，保障项目顺利实施。每年定期开展学会项目资金使用培训，要求学会严格按照有关财务规定支出和使用项目资金。明确项目管理的各个细节，加强项目规范管理。并在今后工作中，发现问题，及时整改，不断总结经验，吸取教训，认真研究，更好的保障学会项目实施的进度和质量。

(三) 建议：

1.转拨经费到学会，需要学会到税务开具发票，交纳税费。学会在核销账目的时候还需要交纳税费，存在二次纳税的情况。

2.我省青年科技工作者申报青年科技英才计划项目逐年增加，建议争取财政加大对该项目的资金支持，为我省更多的青年科技工作者开展创新研发提供平台。

# 3.建议委托专业的审计机构对学会在资金使用方面进行监督指导，规范学会财务管理。

# 七、其他需说明的问题

# 无