财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：  人才资源开发专项

项目单位：  海南省科学技术协会

主管部门：

评价时间：  2019年 1 月 1日至2019年 12月31日

组织方式：□财政部门   □主管部门    项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月15日

项目绩效目标表

项目名称：人才资源开发专项

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 海外离岸创新创业基地（海外创新中心） | 设立2个海外离岸创新创业基地（海外创新中心） | ≥2个 | ≥1个 | ≥1场 | ≤0 |
|  | 拟推荐继续支持原有的海南省海外高层次人才联络站 | 资助4个原有的海南省海外高层次人才联络站开展工作 | ≥4个 | ≥3个 | ≤0 | ≤0 |
|  | 组织举办国际研讨会 | 组织举办3场中国（海南）自由贸易实验区和中国特色自由贸易港”国际研讨会、战略研讨会 | ≥3场 | ≥2场 | ≥2个 | ≤1场 |
| 效益指标 | 参加海南自由贸易实验区和中国特色自由贸易港”国际研讨会、战略研讨会人数 | 参加海南自由贸易实验区和中国特色自由贸易港“国际研讨会、战略研讨会人数50-100人 | 100 | 80 | 50 | 49 |
|  | 派员参加瑞典进行科技创新专题培训人数 | 派员参加瑞典进行科技创新专题培训人数达8人 | 8 | 7 | 6 | 5 |
|  | 设立工作启动和智库建设机制专题，促进专业化研究和国际合作 | 设立5个工作启动和智库建设机制专题研究5个，促进专业化研究和国际合作 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|  | 支持原有的海南省海外高层次人才联络站，推动联络站开展相关活动 | 支持4个原有的海南省海外高层次人才联络站，推动联络站开展相关活动 | 4 | 3 | 2 |  |
|  | 遴选战略研究专项课题开展研究，促进专业化研发和国际合作 | 遴选5-10个战略研究专项课题开展 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 省科协 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 梁海珠 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 66533960266 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道海南广场人大政协楼713室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1024.02 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 1024.02 |  | 实际使用情况（万元） |  |  | 245.678 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 1024.02 |  | 省财政 |  |  |  |  | 1024.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 89 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  |  | 签 字 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目为人才专项资金资助项目，贯彻落实《关于贯彻落实习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话》和《<中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见>的任务清单和责任分工》第31项和《＜百万人才进海南行动计划（2018-2025年）＞30项工作任务实施方案》中第18项任务：设立海南国际离岸创新创业示范区和支持国际人才离岸创新创业;第7项任务：加大柔性引才引智力度，建立海南省科技创新高端智库。

项目主要用于开展以下活动：设立海南省海外创新中心、赴瑞典科技创新培训、海南省科技创新高端智库以及国际研讨会、设立海南省海外高层次人才联络站。

（二）项目绩效目标

设立2家海南省海外创新中心；组织赴瑞典开展科技创新专题培训；组织开展重大战略研究，遴选5-10个左右的战略研究专项课题开展研究；举办2场海南省科技创新与产业发展研讨会或论坛，人数均达50人，推荐设立1家海外高层次人才联络站。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目实际到位资金1024.02万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目实际使用资金245.678万元，资金使用率23.99%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

按照相关管理制度使用项目资金，严格按照政策制定的程序，制定了《海南省海外创新中心管理办法（试行）》，并于2019年12月18日印发，用于海外创新中心的资金管理；制定了《海南省科技创新高端智库管理办法（试行）》，报省委人才工作委员会领导审签过程中，沈晓明省长提出要先制定一个统筹全省总的智库管理办法，所以暂未印发。

海南自贸区（港）南繁·深海·航天“陆海空”科技创新暨产业发展国际合作交流大会经省科协主席办公会和党组会通过，严格按照招标程序，采用竞争性磋商的方式，由会务公司实施项目；海南自贸区（港）背景下热带雨林保护与国家公园建设国际交流会经省科协主席办公室会议，采用委托承办的方式，由海南大学实施。

海南省海外高层次人才联络站，省科协把推荐设立的站点报省委人才工作委员会审批，并经授权分别在加拿大、美国、澳大利亚等国家设立了4家海南省海外高层次人才联络站，然后省科协按照程序对新设立的联络站拨款。

在资金使用过程中，严把监督审核关，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经有关部门审核确认后再付款，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

设立海南省海外创新中心，制定了《海南省海外创新中心管理办法（试行）》（征求意见稿），并经省委人才工作委员会领导审签，《海南省海外创新中心管理办法（试行）》已印发。

组织赴瑞典进行科技创新专题培训，赴瑞典培训报国家外专局未批，经省外专局和统战部协商改为赴香港培训，后因香港暴乱，省委统战部根据现状建议暂不赴港培训。

设立海南省科技创新高端智库，制定了《海南省科技创新高端智库管理办法（试行）》。

组织举办2场国际研讨会，分别为海南自贸区（港）南繁·深海·航天“陆海空”科技创新暨产业发展国际合作交流大会和海南自贸区（港）背景下热带雨林保护与国家公园建设国际交流会。

经省财政厅批准，海南自贸区（港）南繁·深海·航天“陆海空”科技创新暨产业发展国际合作交流大会采用了竞争性磋商的招标方式，大会分设“南繁种业创新发展与国际合作交流会”、“深海科技产业发展与国际合作交流会”和“商业航天产业发展与国际交流会”三个专题会，来自14个国家的8位院士和近300名专家学者参会。会议形成3份建议书，得到王路副省长的批示:呈沈省长、金辉常委阅示。抓好落实，三份建议书分转农业农村、科技厅、融办及三亚、文昌市阅。

经省委人才发展局批准，同意人才资源开发专项资金用于举办海南自贸区（港）背景下热带雨林保护与国家公园建设国际交流会采用了委托承办的方式。会议形成1分建议书，得到李军副书记的批示：请夏斐局长阅研。本次交流会参会人数达60人。

设立海外高层次人才联络站，设立了海南省加拿大海外高层次人才联络站、海南省美国（硅谷）海外高层次人才联络站、海南省美国（纽约）海外高层次人才联络站和海南省澳大利亚海外高层次人才联络站等4家海外联络站，积极开展宣传推介海南和招商引智活动。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

设立海南省海外创新中心，制定了《海南省海外创新中心管理办法（试行）》（征求意见稿），经多次征求省工信厅、省科技厅、省财厅、省外办和省统战部等省直单位的意见并修改完善后，提交给省委人才工作委员会领导审批后印发，以规范资金的使用。

设立海南省科技创新高端智库，制定了《海南省科技创新高端智库管理办法（试行）》（征求意见稿），经多次征求省工信厅、省科技厅、省财厅、省外办和省统战部等省直单位的意见并修改完善后，经省委人才工作委员会领导审批过程中，沈晓明省长于2019年12月10日的提出了重要意见；要求等省委人才发展局出台统筹全省智库的管理办法后，《海南省科技创新高端智库管理办法（试行）》相应调整后，开展下一步的工作。

海南自贸区（港）南繁·深海·航天“陆海空”科技创新暨产业发展国际合作交流大会以竞争性磋商的方式，分别与中标公司天道创服（海南）网络科技集团有限公司、海南鼎韵会展服务有限公司和西安未来宇航科技研究院有限公司签订实施合同，由实施单位根据我会要求具体实施。海南自贸区（港）背景下热带雨林保护与国家公园建设国际交流会以委托承办的方式，与海南大学签订实施合同，由实施单位根据我会要求具体实施。在项目实施过程中，为确保项目执行的质量和进度，严格按照分工明确、责任到人的原则，提前审核项目制作的内容，在项目实施过程中全方位进行监督管理。

设立海南省海外高层次人才联络站，根据省人才工作委员会制定的海南省海外高层次人才联络站授权书来实施项目管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目成本控制在预算范围之内。策划项目前进行调研、考究，认真分析、对比，多方征求意见制定出项目方案，进行多方询价，严谨组织实施，以最大限度的控制活动成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

本着“量力而出，厉行节约”的原则，对签署的每一份合同仔细斟酌，权衡比较，不断修改完善。对项目实施活动内容力戒形式主义和形象工程，聚焦人才引进，确保人才服务于海南自贸港建设。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目全年支出进度为23.99%。

（2）项目完成质量

组织举办2场国际会议。举办海南自贸区（港）南繁·深海·航天“陆海空”科技创新暨产业发展国际合作交流大会，大会分设“南繁种业创新发展与国际合作交流会”、“深海科技产业发展与国际合作交流会”和“商业航天产业发展与国际交流会”三个专题会，来自14个国家的8位院士和近300名专家学者参会。会议成果颇丰，大会向7名与会的国内外院士颁发了海南省特聘专家证书；推动组建了3个国际合作创新团队；达成了8项签约和相关工作方案，促成1家国际知名卫星企业和4家国内知名卫星企业及研究机构落户三亚，促成海南大学达成设立2家外籍院士工作站合作意向，促成南繁种业和热科院与东盟国家的科技合作。会议形成3份建议书，得到王路副省长的批示:呈沈省长、金辉常委阅示。抓好落实，三份建议书分转农业农村、科技厅、融办及三亚、文昌市阅。举办海南自贸区（港）背景下热带雨林保护与国家公园建设国际交流会，形成1分建议书，得到李军副书记的批示：请夏斐局长阅研。来自国内外生态学、生物多样性保护、国家公园等领域的60名专家和学者，就国外经验以及海南热带国家公园的管理和规划进言献策。已完成了计划。

计划设立1家海南省海外高层次人才联络站，2019年设立了4家，包括海南省加拿大海外高层次人才联络站、海南省美国（硅谷）海外高层次人才联络站、海南省美国（纽约）海外高层次人才联络站和海南省澳大利亚海外高层次人才联络站，超额完成了计划。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

举办了2场国际会议，海南自贸区（港）南繁·深海·航天“陆海空”科技创新暨产业发展国际合作交流大会和海南自贸区（港）背景下热带雨林保护与国家公园建设国际交流会，并形成4份建议书。

设立了4家海南省海外高层次人才联络站，积极开展宣传推介海南和招商引智活动。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过开展国际交流与合作，积极宣传推介海南，为海南招商引智，引进海外高新技术，促进海南技术的更新换代，促进海南的经济发展以及拉动经济增长；通过“引进来”和“走出去”来实现技术的输入和输出，促进经济和社会的发展。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

- 国际交流与合作是永久性的话题，通过开展国际交流与合作，很多高新技术通过“引进来”和“走出去”的方式，实现技术的输入和输出。今后，将有政策、资金持续支持国际交流和合作，项目将会继续贯彻落实和执行，项目可持续性可以得到延续。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

设立海南省海外创新中心，先制定了《海南省海外创新中心管理办法（试行）》（征求意见稿），严格按照政策制定的程序，经多次征求省工信厅、省科技厅、省财厅、省外办和省委统战部等省直单位的意见并修改完善后，于2019年10月29日报省委人才工作委员会领导审签，并于当年11月9日审签后，根据王路副省长提出的经费问题，12月5日，起草了相关情况说明报王路副省长。政策制定需要多次征求多单位的意见，另外，省委人才工作委员会各领导审签以及其中对有关问题的解释说明；这两个方面都导致耗时长，这是客观原因。现《海南省海外创新中心管理办法（试行）》已印发。后续启动设立海南省海外创新中心相关工作。

设立海南省科技创新高端智库，制定了《海南省科技创新高端智库管理办法（试行）》（征求意见稿），严格按照政策制定的程序，经多次征求省工信厅、省科技厅、省财厅、省外办和省统战部等省直单位的意见并修改完善后，于2019年11月5日报省委人才工作委员会领导审签，审签过程中，沈晓明省长提出要先制定一个统筹全省总的智库管理办法，需等管全省智库的管理办法出台，省科协制定的智库管理办法再以实施细则的方式出台，目前没有印发《海南省科技创新高端智库管理办法》，所以无法启动组建高端智库联盟等相关工作。

组织赴瑞典开展科技创新培训，因该培训报国家外专局未获批，经省科技厅和省委统战部协商改为赴香港培训，后因香港暴乱，省委统战部建议暂缓赴港培训。

五、综合评价情况及评价结论

- 项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，组织实施过程严谨、认真，按照相关预算、方案、合同执行每项活动，基本达到了预期的绩效目标。

- 因大环境因素影响以及受政策制定程序的影响，本项目执行进度不理想，但所有产出均为优，如举办2场海南省科技创新与产业发展国际研讨会或论坛，参与人数达360人次；推荐设立4家海南省海外高层次人才联络站。因此，已完成项目评价为优，本项目综合评价为良。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目资金严格执行财政制度。资金支付均经省科协主席办公会和省科协党组会研究通过，保障资金使用安全。

存在的问题：由于政策制定的程序涉及部门较多，经省委人才工作委员会领导审签流程耗时较长，2019年人才专项启动时间较慢。

建议：尽早启动“海南省科技创新高端智库”相关工作，针对自贸港建设和省委省政府急需调研的重大课题开展研究，为省委省政府治理体系与治理能力现代化提供科学决策咨询。

七、其他需说明的问题

无。